Открытое акционерное общество «Юрьевецкие электрические сети»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к доработанному проекту инвестиционного развития ОАО Юрьевецкие электрические сети»

на 2019-2020 годы, реализация которых планируется в 2020году.

Проект инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юрьевецкие электрические электрические сети» на 2019-2020 годы (в части мероприятий на 2020 год) доработан с учетом замечаний Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, направленных в наш адрес письмом от 13.09.2019 №исх-1837-018/7-07:

1. В локальной смете изменено наименование на «Замена приборов учета электрической энергии на интеллектуальные устройства учета и сбора данных с устройством беспроводной системы диспетчеризации (установка системы АИИСКУЭ с возможностью дистанционно управлять нагрузками потребителей)», что соответствует наименованию Паспорта инвестиционного проекта;

2. Из Локальной сметы исключен коэффициент 1,2 «Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы», и применен коэффициент 1,2 «Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности»;

3. В разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» Паспорта инвестиционного проекта «Замена приборов учета электрической энергии на интеллектуальные устройства учета и сбора данных с устройством беспроводной системы диспетчеризации» указаны сроки начала и окончания работ по основным этапам реализации инвестиционного проекта:

- закупка основного оборудования: начало-01.01.2020, окончание -31.12.2020;

- поставка основного оборудования: начало-01.01.2020, окончание -31.12.2020;

- монтаж основного оборудования: начало-01.01.2020, окончание -31.12.2020;

- приемка основных средств к бухгалтерскому учету: начало-01.01.2020, окончание -31.12.2020.

4. В разделе 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» Паспорта инвестиционного проекта «Приобретение компьютерной техники» указано необходимое количество комплектов компьютерной техники:

- описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта: Приобретение компьютерной техники в количестве 7 (семи) комплектов.

5. В разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» Паспорта инвестиционного проекта «Приобретение компьютерной техники» указаны сроки начала и окончания работ по основным этапам реализации инвестиционного проекта:

- закупка основного оборудования: начало-01.01.2020, окончание -31.12.2020;

- приемка основных средств к бухгалтерскому учету: начало-01.01.2020, окончание -31.12.2020.

6. В разделе 7 «Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта» Паспорта инвестиционного проекта «Приобретение компьютерной техники» указаны вид, наименование и планируемый вид закупки компьютерной техники:

- вид: Компьютерная техника

- наименование: Офисные предложения Microsoft Office, монитор, операционная система, мышь проводная, корпус, привод, блок питания, оперативная память, клавиатура, жесткий диск, колонки, антивирус, видеокарта, процессор, материнская плата, кулер для процессора

- планируемый способ закупки: Коммерческие предложения.

Генеральный директор ОАО «Юрьевецкие

электрические сети» Волков А.А.